災害発生！

千葉県内で災害が発生した場合　３　　－　県社協の活動　－

| 被災地域の情報把握・支援方策の検討 （初期支援期） 48時間以内 （２日） | 災害支援本部の設置 ○役割分担・体制（１５ページから参照） 本部朝の会議の招集・実施 ○被害状況の調査 〈先遣隊の派遣（先遣隊の体制・装備については１６ページ参照）〉 ○県災害対策本部との連絡 〈県災害ボランティアセンター（県ＶＣ）の設置等について〉 ○全社協との連絡 ○関東ブロック相互支援協定に基づく幹事社協との連絡・調整 ○情報の収集・発信 ・市町村の状況：災害対策本部の設置など ・避難勧告・避難指示等の状況 ・避難所開設状況 ・災害支援本部の設置・市町村災害ボランティアセンター（略称：災害ＶＣ）の設置 等ＨＰ，メール等による情報の発信 ○県内相互支援協定に基づく支援の必要性確認〈被災地社協の派遣要請の有無等〉 ■チェック項目 □先遣隊派遣の判断 □被災地社協支援スタッフの決定について □資金関係職員派遣の必要性について □県内地図拡大図の用意 □県災害対策本部・各課の役割の把握 □必要資機材の手配 □役割分担 □支援体制（ローテーション）について □支援社協への情報提供・連絡 □協定細目様式の活用 □災害VC設置等報道関係 □高速道路の緊急車両通行証の取得 □支援金の確認（共同募金等） 情報の局内共有化 ○各連絡機関情報の共有 ○被災地情報の共有（被災地からの被災状況報告・先遣隊からの報告等） ■チェック項目 □ホワイトボードの活用 □壁紙情報（模造紙等）の掲載・記録 □県内地図拡大版使用、被害地状況の記入・チェック □県・市町村災害対策本部電話番号等リストの作成 データ等の記録 【VC班特記事項】 県災害VC連絡会緊急会議の開催 ○県災害VC設置の有無の確認について ■協議事項（設置する場合） □県災害対策本部からの要請事項の確認 □設置場所について □運営体制・役割分担について □県地域防災計画上の役割分担の確認（各担当部署の役割・連絡窓口の把握） □通信手段の確保（携帯電話等の確保） □運営体制の確保（シフト表の作成） □ホワイトボード等災害VCキットの活用 □ボランティア活動保険（天災タイプ）特例措置の確認 本部夜の会議の招集・実施 ○各班・係からの報告（現地スタッフからの報告含む） ○今後の活動について協議 ○本日の夜勤職員体制の確認・役割について ○明日の日中対応職員の確認 ○明日の夜間対応職員の確認 ○申し送り事項の確認等 |
| --- | --- |